## H310401
提 出 書 類 様 式 一 覧 表
【維持管理業務委託編】
様式番号 | 様 式 名 称 | 業務委託契約書 ※（契約保証なし） | 共通仕様書 | 提 出 期 日 | 部数 | 摘 要
1-2 | 質問回答書（現場説明当日用） |  | 共通仕様書 2.
1-3 | 現場説明書 |  | 共通仕様書 2.
2 | 設計図書等に関する質問・回答書 |  | 共通仕様書 2. | 現場説明者が指示する期日まで | 1
4 | 着手届等 | 第2条の2 |  | 契約締結後14日以内 | 2
4-2 | 着手届等 | （単価）第2条の2 |  | 契約締結後14日以内 | 2 | 単価契約に使用
5 | 業務履行（変更）計画表 | 第2条の2 |  | 契約締結後14日以内 | 2 | 着手届等に添付
5-2 | 業務履行（変更）計画表 | （単価）第2条の2 |  | 契約締結後14日以内 | 2 | 着手届等に添付 単価契約に使用
8 | 監督員（変更）通知書 |  | 共通仕様書 3. |  |  | 局→受注者
9 | 業務担当者（変更）届 | 第2条の2 | 共通仕様書 4. | 契約締結後14日以内 | 2
11 | 現場代理人等の経歴書 | 第2条の2 | 共通仕様書 4. | 契約締結後14日以内 | 2 | 現場代理人等（変更） 通知書に添付
12 | 業務履行報告書 | 第9条 | 共通仕様書 10. | 翌月の５営業日以内 | 1
16 | 支給・貸与品要求書 | 第10条 | 共通仕様書 8. | 使用開始日の14日前まで | 1
17 | 支給品受領書 | 第10条 | 共通仕様書 8. | 引渡の日から７日以内 | 1
18 | 支給品精算書 | 第10条 | 共通仕様書 8. | その都度 | 2 | 2部提出1部返却
19 | 貸与品借用書 | 第10条 | 共通仕様書 8. | 引渡の日から７日以内 | 1
20 | 貸与品返還書 | 第10条 | 共通仕様書 8. | その都度 | 2 | 2部提出1部返却
25 | 履行期間延長願 | 第13条 | 共通仕様書 8. |  | 1
25-2 | 履行期間延長願 | （単価）第13条 | 共通仕様書 8. |  | 1 | 単価契約に使用
28 | 業務完了届 | 第19条 | 共通仕様書 21. | 業務完了日（履行期間末日の10日前まで） | 1
28-2 | 業務完了届 | （単価）第19条 | 共通仕様書 21. | 業務完了日（履行期間末日の10日前まで） | 1 | 単価契約に使用
29 | 完了検査日通知書 | 第19条 | 共通仕様書 21. |  |  | 局→受注者
30 | 完了検査結果通知書 | 第19条 | 共通仕様書 21. |  |  | 局→受注者
31 | 業務成果物引渡書 |  | 共通仕様書 21. | 業務完了検査後速やかに | 1
32 | 業務成果物引受書 |  | 共通仕様書 21. |  |  | 局→受注者
45 | 発生品引渡書 |  | 共通仕様書 18. | その都度 | 2 | 2部提出1部返却
46 | 発生品調書 |  | 共通仕様書 18. | その都度 | 1
51 | 事故報告書 |  | 共通仕様書 16. | 監督員が指示する期日まで | 1
52 | 個人情報を含む貸与品借用書 |  | 共通仕様書 9. | その都度 | 1
53 | 個人情報を含む貸与品返還書 |  | 共通仕様書 9. | その都度 | 2 | 2部提出1部返却
55-2 | 技術者・技能者届 |  | 共通仕様書 4.（2） | 技術者・技能者による着手前まで | 1
64-1 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 |  | 共通仕様書 17. | 1ヶ月以内 | 1
64-2 | 建設業退職金共済証紙購入状況追加報告書 |  | 共通仕様書 17. | その都度 | 1
65 | 建設業退職金共済証紙使用実績報告書 |  | 共通仕様書 17. | 業務完了と同時に | 1
66-1 | 建設業退職金共済証紙 配布状況総括表 |  | 共通仕様書 17. | 業務完了と同時に
66-2 | 建設業退職金共済証紙 貼付実績報告書 |  | 共通仕様書 17. | 業務完了と同時に
79 | 業務に係る打合せ簿 | 該当条項共通 |  | その都度 | 2
80 | に関する請求書 | 該当条項共通 |  | その都度 | 1 | 受注者→局
81 | に関する請求書 | 該当条項共通 |  | その都度 |  | 局→受注者
82 | に関する通知書 | 該当条項共通 |  | その都度 | 1 | 受注者→局
83 | に関する通知書 | 該当条項共通 |  | その都度 |  | 局→受注者
84 | に関する承諾書 | 該当条項共通 |  | その都度 | 1 | 受注者→局
85 | に関する承諾書 | 該当条項共通 |  | その都度 |  | 局→受注者
92 | 業務日誌（参考）
93 | 一部再委託承諾願 | 第6条 | 共通仕様書 14. | その都度 | 2 | 2部提出1部返却
94 | 業務履行報告書（区分払用） | 第21条 |  | その都度 | 1
94-2 | 業務履行報告書（単価契約に基づく出来高払用） | （単価）第21条 |  | その都度 | 1 | 単価契約に使用
※対象については，原則として一般的な案件（契約保証なし）の条項を記載している。業務委託契約書の種類により条項が変わるものがあるので，注意して様式を使用するものとする。
規 程 ： 仙台市水道局契約規程
約 款 ： 業務委託契約書及び業務委託単価契約書
仕 様 ： 維持管理業務委託共通仕様書