## 別紙3
別紙３ | [11 empty] | 別紙３
休 工 計 画 ・ 実 績 書 | [11 empty] | 休 工 計 画 ・ 実 績 書
提 出 日 | [5 empty] | （ | 迄の実績及び |  | 以降計画 |  | ） | 提 出 日 |  | 2024-03-08 |  |  |  | （ | 3 |  | 迄の実績及び |  | - | 以降計画 |  | ）
工 事 名 | [11 empty] | 工 事 名 |  |  | ●●●●●工事
受 注 者 | [11 empty] | 受 注 者 |  |  | 株式会社 ●●●●工業 代表取締役 ●● ●●
工 期 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 工 期 |  | 2023-04-03 |  |  |  | ～ |  | 2024-03-15
対象期間 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 対象期間 |  | 2023-05-22 |  |  |  | ～ |  | 2024-03-01
月 別 |  | 計画休工日 |  |  | 実績休工日（※） |  |  | 備 考 （対象外の期間等） |  |  |  | 月 別 |  | 計画休工日 |  |  | 実績休工日（※） |  |  |  |  | 備 考 （対象外の期間等）
|  | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | [6 empty] | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 |  |  | 計 | [5 empty] | 【7月分提出時の例】
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 準備期間 |  |  |  |  | 7月1日から7営業日以内に計画を提出
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5月 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 5/22 現場施工着手 |  |  |  |  | 月 別 | 計画休工日 |  |  | 実績休工日
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6月 |  | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 |  |  | 7 | [6 empty] | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 | 計
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7月 |  | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 |  |  | 12 | [5 empty] | 7月 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8月 |  | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |  |  | 9 | 夏季休暇3日を除く | [5 empty] | 計画日数を入力 |  |  | 計画と同じ日数を仮入力
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9月 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 9/4～ 工場製作のみ |  |  |  |  | 8月1日から7営業日以内に実績を提出
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10月 |  | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 |  |  | 5 | ～10/13 工場製作のみ |  |  |  |  | 月 別 | 計画休工日 |  |  | 実績休工日
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11月 |  | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 |  |  | 11 | [6 empty] | 土･日･祝 | 振替休工 | 計 | 土･日･祝 | 振替休工 | 計
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12月 |  | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 |  |  | 7 | 年末休暇3日を除く |  |  |  |  | 7月 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1月 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |  |  | 4 | 年始休暇3日を除く 1/9～1/31 一時中止 | [8 empty] | 実際の休工日数で上書き
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2月 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3月 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3/1 現場施工完了
累 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 累計休工日達成率 |  | #DIV/0! |  | 累 計 |  | 66 | 3 | 69 | 59 | 10 |  |  | 69 | 累計休工日達成率 |  |  | 100%
（※） | 「実績休工日」は、各月の計画提出時点においては「計画休工日」と同じ日数を仮記載し、実績提出時に実際の休工日数で上書きすること。 | [10 empty] | （※） | 「実績休工日」は、各月の計画提出時点においては「計画休工日」と同じ日数を仮記載し、実績提出時に実際の休工日数で上書きすること。
（１） | 対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。 | [10 empty] | （１） | 対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない）までとする。
（２） | 計画休工日の累計日数とは、受注者がモデル工事の対象期間中に取得しなければならない休工日の累計日数であり、受注者が独自に追加した計画休工日は含まないものとする。 | [10 empty] | （２） | 計画休工日の累計日数とは、受注者がモデル工事の対象期間中に取得しなければならない休工日の累計日数であり、受注者が独自に追加した計画休工日は含まないものとする。
（３） | 休工日の振り替えや対象外となる期間、そのほか実施方法等の詳細については要領による。 | [10 empty] | （３） | 休工日の振り替えや対象外となる期間、そのほか実施方法等の詳細については要領による。
（４） | 設計図書に定めのある場合を除き、本書の内容を証明することを目的として、別途工事日報や週報等を作成する必要はない。 | [10 empty] | （４） | 設計図書に定めのある場合を除き、本書の内容を証明することを目的として、別途工事日報や週報等を作成する必要はない。
Note on K24: ※対象外の期間を除いた土･日･祝日の 合計日数と一致する必要があります。
Note on S24: ※実績休工日の累計日数≦計画休工日の累計日数
Note on Z24: ※達成状況の判定 ［4週8休以上］100％ ［4週7休以上8休未満］87.5％以上100％未満 ［4週6休以上7休未満］75.0％以上87.5％未満
Note on AM24: ※対象外の期間を除いた土･日･祝日の 合計日数と一致する必要があります。
Note on AU24: ※最終的な実績休工日の累計日数≦最終的な計画休工日の累計日数
Note on BB24: ※達成状況の判定 ［4週8休以上］100％ ［4週7休以上8休未満］87.5％以上100％未満 ［4週6休以上7休未満］75.0％以上87.5％未満